Модель мониторинга

готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению федерального государственного стандарта основного общего образования

1. Цель мониторинга

Определить уровень готовности образовательных учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).

2. Объект мониторинга

Управление процессом подготовки образовательной системы к введению ФГОС ООО на институциональном уровне.

3. Предмет мониторинга

Состояние управления процессом подготовки образовательной системы к введению ФГОС ООО на институциональном уровне.

4. Задачи мониторинга

- получение комплексной информации об уровне готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ООО и состоянии управления процессом подготовки образовательной системы к введению ФГОС ООО на институциональном уровне;

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе образования;

- подготовка отчетов по результатам мониторинга.

5. Система критериев

- Соответствие нормативной базы образовательного учреждения требованиям   ФГОС ООО

- Соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения требованиям введения ФГОС ООО

- Соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС ООО

- Соответствие информационного обеспечения  требованиям введения ФГОС ООО

- Соответствие материально-технического обеспечения  требованиям введения ФГОС ООО

- Соответствие кадровых ресурсов требованиям введения ФГОС ООО

КАРТА САМООЦЕНКИ

готовности общеобразовательного учреждения к  реализации  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с Уставом) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Митрофановская средняя общеобразовательная школа Кантемировского муниципального района Воронежской области

Количество пятых классов на 1 сентября 2013 г.  – 2;  количество обучающихся в 5 классах – 50

| Критерий | Показатели | Оценка показателя |  | Подтверждение | Предполагаемая дата выполнения (если данный показатель отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да (1 балл) | нет (0 баллов) |  |  |
| Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО | Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | 1 |  | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение о введении ФГОС ООО, заверенный (согласованный) учредителем (пр№3 от12.03.12) |  |
|  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО | 1 |  | Приказ о создании рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе (координационном совете). №16 от24.02.12) |  |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 1 |  | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения |  | 0 | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. | сентябрь |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями | 1 |  | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.№29от23 .04.12г) |  |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | 1 |  | Протокол методического совета школы № 4 от26.04.12 |  |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: |  |  | №- от №- от |  |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; | 1 |  |  |  |
|  | - Об утверждении образовательной программы на 2013-2018 уч. год | 1 |  |  |  |
|  | - Об утверждении годового календарного учебного графика; | 1 |  |  |  |
|  | - Об утверждении учебного плана; | 1 |  |  |  |
|  | - Об утверждении программы внеурочной деятельности; | 1 |  |  |  |
|  | - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; | 1 |  |  |  |
|  | - О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования и т.д. | 1 |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | 1 |  | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты (указываются реквизиты и наименование) | Сентябрь |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела - пояснительная записка; | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. |  |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». |  |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». |  |
|  | - Разработка содержательного раздела: |  |  |  |  |
|  | - программа развития универсальных учебных действий (УУД) | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД |  |
|  | - программы учебных предметов, курсов: | 1 |  | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету |  |
|  | - русский язык | 1 |  |  |  |
|  | - лирература | 1 |  |  |  |
|  | - математика | 1 |  |  |  |
|  | - история | 1 |  |  |  |
|  | - английский язык | 1 |  |  |  |
|  | - обществознание | 1 |  |  |  |
|  | - география | 1 |  |  |  |
|  | - биология | 1 |  |  |  |
|  | - основы духовно-нравственной культуры России | 1 |  |  |  |
|  | - ИЗО | 1 |  |  |  |
|  | - Технология | 1 |  |  |  |
|  | - Физическая культура | 1 |  |  |  |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации |  |
|  | - программа коррекционной работы; |  | 0 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. |  |
|  | - Разработка организационного раздела: |  |  |  |  |
|  | - учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план |  |
|  | - система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | 1 |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта |  |
|  | - план внеурочной деятельности | 1 |  | Утвержденный план внеурочной деятельности |  |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | 1 |  | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. |  |
| Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | 1 |  | Приказ об утверждении новых должностных инструкций. |  |
| Соответствие учебников и учебных пособий для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | 1 |  | № 44-от30 05.12№73-о от 14.08.12 |  |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО | 1 |  | 100 % |  |
| Наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | 1 |  | Описание модели организации образовательного процесса. | Сентябрь 2013 |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | 1 |  | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). | № |
| Повышение квалификации учителей | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей | 1 |  | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей основной школы, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.09.2012 г. | № |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  | 0 | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП ООО, заверенная учредителем. | Сентябрь 2013 |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | 1 |  | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Сентябрь 2013 |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | 1 |  | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Сентябрь 2013 |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | 1 |  | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. |  |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных | 1 |  | ИИП «КМ-Школа», Локальные сетевые ЭОР |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | 1 |  | Контентная фильтрация провайдером |  |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) | 1 |  | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Сентябрь 2013 |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО | 1 |  | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | Сентябрь2013 |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | 1 |  | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2013-2014 уч. г. |  |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | 1 |  | По результатам анкетирования составлен план внеурочной деятельности учащихся с недельной нагрузкой 10 ч. |  |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования | 1 |  | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО | 1 |  | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общест-венного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. |  |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | 1 |  | www.mischo.narod.ru www.shkola.mitrofanovka.ru |  |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях | 1 |  | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. |  |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО | 1 |  | www.mischo.narod.ru www.shkola.mitrofanovka.ru |  |
|  | Итого: | 55 |  |  |  |
|  | Уровень готовности: |  |  |  |  |

Интерпретация полученных результатов.

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо использовать приведенную ниже таблицу.

| Количество баллов | Доля от максимально возможного количества баллов (%) | Уровни готовности |
| --- | --- | --- |
| 13-24 | 20-40 | Низкий |
| 25-30 | 40-50 | Ниже среднего |
| 31-43 | 51-70 | Средний |
| 44-50 | 71-80 | Выше среднего |
| 51-62 | более 80 | Высокий |

Директор школы           ______________О.Н. Косолапенкова

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

Примечание: 1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден.

Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России  от 26 августа 2010 г № 761н);